## P121 tabela etapów
Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr 1 do Umowy | [6 empty] | Poznań
dn. __.__.2020r.
NAZWA INWESTYCJI |  | „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO – podłączenie Ogrodu Zoologicznego do sieci miejskiej”
LOKALIZACJA |  | NOWE ZOO ul. Kaprala Wojtka nr 3, 61-063 Poznań
INWESTOR |  | MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
INWESTOR ZASTĘPCZY |  | POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ
NR ETAPU | NAZWA ETAPU ROZLICZENIOWEGO ROBÓT | ZAKRES WYCENIANYCH ROBÓT ODNIESIONY DO STWiOR
|  |  | Wskaźnik % | Kwota netto PLN | stawka VAT | Podatek VAT | Kwota brutto PLN
ROZBUDOWA
ETAP 1 | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - 30% | ST-01, ST-02, ST-05 | 5.5% |  | 23% | 0 | 0
ETAP 2 | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - 60% | ST-01, ST-02, ST-05 | 5.5% |  | 23% | 0 | 0
ETAP 3 | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - 100% | ST-01, ST-02, ST-05 | 7.8% |  | 23% | 0 | 0
ETAP 4 | PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ | ST-01, ST-02, ST-05 | 9% |  | 23% | 0 | 0
ETAP 5 | KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW SANITARNYCH | ST-01, ST-02, ST-05 | 3% |  | 23% | 0 | 0
ETAP 6 | SIECI ELEKTRYCZNE NN i AUTOMATYKA DO STACJI ZLEWCZEK | ST-04 | 8.2% |  | 23% | 0 | 0
ETAP 7 | ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE NA ŚCIEKI SANITARNE - 50% | ST-01, ST-02, ST-05 | 2% |  | 23% | 0 | 0
ETAP 8 | ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE NA ŚCIEKI SANITARNE - 100% | ST-01, ST-02, ST-05 | 2% |  | 23% | 0 | 0
ETAP 9 | SIEĆ WODOCIĄGOWA - 30% | ST-01, ST-03, ST-05 | 12.5% |  | 23% | 0 | 0
ETAP 10 | SIEĆ WODOCIĄGOWA - 60% | ST-01, ST-03, ST-05 | 12.5% |  | 23% | 0 | 0
ETAP 11 | SIEĆ WODOCIĄGOWA - 100% | ST-01, ST-03, ST-05 | 17.5% |  | 23% | 0 | 0
ETAP 12 | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE | ST-01, ST-03, ST-05 | 4.5% |  | 23% | 0 | 0
ETAP 13 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, ODBIORY, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE | ST-00 | 10% |  | 23% | 0 | 0
RAZEM |  |  | 100% |  | 23% | 0 | 0
| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: