## HRF
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
NAZWA INWESTYCJI |  |  | Rozbudowa Zespołu Szkoł Budowlano-drzewnych
INWESTOR
INWESTOR ZASTĘPCZY |  |  | POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ
NR ETAPU | NAZWA ETAPU ROZLICZENIOWEGO
|  |  | Max wskaźnik % | Wskaźnik % Wykonawcy | Kwota netto PLN | stawka VAT | Podatek VAT | Kwota brutto PLN | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | paź dziernik | listopad | grudzień | TERMIN (liczba dni od zawarcia umowy)
ETAP 1 | PRACE PROJEKTOWE |  |  | 0%
| PODETAP 1.1 |  | 2% |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 1.1.1 | Projekt architektoniczno-budolwanego
| 1.1.2 | PZT
| 1.1.3 | Opracowanie dendrologiczne, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni
| 1.1.4 | Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, i inne
| PODETAP 1.2 |  | 6% |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 1.2.1 | Projekt techniczny
| 1.2.2 | Projekt wykonawczy
| 1.2.3 | STWiOR
ETAP 2 | REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  | 0%
| 2.1 | wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych oraz robót ziemnych | 10% |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 2.2.1 | Przesadzenie drzew kolidujących z rozbudową zgodnych z PZT
| 2.2.2 | Demontaż istniejącego ogrodzenia
| 2.2.3 | Zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy
| 2.2.4 | Rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu przewidywanych do usunięcia
| 2.2.5 | Roboty ziemne
| 2.2 | Stan surowy otwarty | 29% |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 2.2.1 | Fundamenty
| 2.2.2 | Konstrukcja ścian nadziemia
| 2.2.3 | Konstrukcja dachu
| 2.2.4 | Pokrycie dachu
| 2.3 | Stan surowy zamknięty | 25% |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 2.3.1 | ściany działowe
| 2.3.2 | stolarka
| 2.3.3 | posadzka
| 2.3.4 | Elewacja
| 2.3.5 | Tynki
| 2.3.6 | Instalacje wod-kan
| 2.3.7 | Instalacje C.O.
| 2.3.8 | Instalacja wentylacji
| 2.3.9 | Instalacja klimatyzacji
| 2.3.10 | Instalacje elektryczne i teletechniczne
| 2.3.11 | Instalacje odgromowa, uziemienia i połączeń wyrównawczych
| 2.4 | Wykonanie wszystkich robót budowlanych oraz prac porządkowych | 33% |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 2.4.1 | Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku z ochroną odgromową instalacji PV i magazynem energii 15kWh
| 2.4.2 | Przerobienie zewnętrznej kanalizacji deszczowej w związku z rozbudową budynku
| 2.4.3 | Wykonanie zbroników retencyjnych
| 2.4.4 | Przerobienie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową budynku. Wykonanie podejść do istniejącej na działce inwestora instalacji kanalizacji deszczowej,(wykonanie zbiornika retencyjnego w osobnym punkcie
| 2.4.5 | Przerobienie zewnętrznej instalacji elektrycznej w związku z rozbudową budynku
| 2.4.6 | Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego z budową nowej rozdzielni głównej
| 2.4.7 | Przerobienie zewnętrznej instalacji teletechnicznej w związku z rozbudową budynku (Kolizja T-Mobil) - projekt + wykonanie przebudowy
| 2.4.8 | Instalacja energetyczna: wykonanie wytycznych zawartych w warunkach przyłączeniowych związanych ze zwiększeniem mocy, oraz wykonanie wewnętrznych linii zasilających i zasilenia projektowanego oświetlenia zewnętrznego budynku
| 2.4.9 | Instalacja wodociągowa: wykonanie połączenia pomiędzy pomieszczeniem z wodomierzem w istniejącym budynku a budynkiem projektowanym wraz z zewnętrznymi częściami instalacji wodociągowych do projektowanego budynku na terenie działki
| 2.4.10 | Instalacja c.o.: przebudowa istniejącego w budynku szkoły węzła, dostosowanie go do potrzeb szkoły po rozbudowie, wykonanie instalacji wewnętrznych c.o.
| 2.4.11 | wykonanie drogi dojazdowej oraz pieszojezdni i dojść do budynku
| 2.4.12 | Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych (11miejscpostojowych, w tym 1 dla OzN)
| 2.4.13 | Mała architektura
ETAP 3 | ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ ODBIORY ROBÓT |  | 10% |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 3.1 | Uzyskanie ostatecznej decyzji o końcowym pozwoleniu na użytkowanie obiektu
| 3.2 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej
RAZEM |  |  | 115% | 0% |  |  |  | 0
WYKONAWCA UZUPEŁNIA KOLUMNĘ WSKAŹNIK % WYKONAWCY DLA KAŻDEJ POZYCJI. SUMA WSKAŹNIKÓW % WYKONAWCY MUSI WYNOSIĆ 100% I NIE PRZEKRACZAĆ MAX. WSKAŹNIKA %. WYSOKOŚĆ OFERTY WYKONAWCY STANOWI KWOTA ŁĄCZNA TABELI TER z uwzględnieniem wskażników % wykonawcy.
Uwaga: Wszystkie wprowadzone wartości muszą zostać zakrąglone do dwóch miejsc po przecinku!
KOMÓRKA E61 musi wynosić 100%
Podany wskaźnik maksymalnej wartości danej pozycji TER nie może zostać przekroczony, jak również przekroczona nie może zostać suma całkowitej wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach Umowy