## Arkusz1
Tabela Elementów Rozliczeniowych - Załącznik nr … do Oferty - v2
NAZWA INWESTYCJI |  |  | BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA Z FUNKCJĄ LODOWISKA
INWESTOR |  |  | MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
INWESTOR ZASTĘPCZY |  |  | POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ
NR KM |  | NAZWA ETAPU ROZLICZENIOWEGO
|  |  | Max wskaźnik % | Wskaźnik % Wykonawcy | Kwota netto PLN | stawka VAT | Podatek VAT | Kwota brutto PLN
KM1 | Roboty przygotowawcze i organizacyjne, przygotowanie podłoża, wykonanie konstrukcji budynków, montaż kontenerów |  | 44% |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 1.1. | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, organizacja placu budowy
| 1.2. | Hala lodowiska
| 1.3. | Podbudowa pod lodowisko
| 1.4. | Płyta lodowiska
| 1.5. | Nawierzchnia boiska rekreacyjnego
| 1.6. | Konstrukcja hali lodowiska z obudową
| 1.7. | Montaż kontenerów: kasy, sanitarny, sanitarno-socjalny i garaż
KM2 | Wykonanie wszystkich instalacji wraz z ich próbnym rozruchem |  | 23% |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 1.1. | Technologia obiektu lodowiska
| 1.2. | Instalacja elektryczna
| 1.3. | Instalacje niskoprądowe (instalacja strukturalna, instalacja monitoringu, system kontroli dostępu)
| 1.4. | Instalacja sanitarna
| 1.5. | Instalacja wodociągowa
| 1.6. | Instalacja wentylacji oraz ogrzewania
| 1.7. | Instalacja klimatyzacji
| 1.8. | Zewnętrzna instalacja oświetleniowa
| 1.9. | Przyłącza do budynków i sieć hydrantowa
KM3 | Uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie obiektu umożliwiającego przekazanie obiektu do uruchomienia przez POSiR |  | 9% |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 3.1. | Wyposażenie obietku lodowiska
| 3.2. | Wyposażenie aneksu kuchennego
| 3.3. | Wyposażenie sanitariatów
| 3.4. | Wyposażenie boiska rekreacyjnego
| 3.5. | Uzyskanie ostatecznej decyzji o częściowym pozwoleniu na użytkowanie obiektu
KM4 | Wykończenie elementów zewnętrznych, montaż ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem wszystkich pozostałych prac budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej z wyłączeniem nasadzeń kompensacyjnych |  | 22% |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 4.1. | Ogrodzenie wraz z furtką i bramą
| 4.2. | Przebudowa drogi dojazdowej (parkingu)
| 4.3. | Krawężniki
| 4.4. | Chodniki
| 4.5. | Uporządkowanie terenów przyległych
KM5 | Uzyskanie końcowego pozwolenia na użytkowanie obiektu |  | 11% |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 5.1. | Uzyskanie ostatecznej decyzji o końcowym pozwoleniu na użytkowanie obiektu
KM6 | Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych |  | 6% |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 6.1 | Oczyszczenie terenu, niwelacja i przygotowanie podłoża pod wykonanie nasadzeń i wysiew traw
| 6.2 | Nasadzenia drzew
| 6.3. | Nasdzenia traw ozdobnych
| 6.4. | Wysianie traw
RAZEM |  |  | 115% | 0% |  |  |  | 0
WYKONAWCA UZUPEŁNIA KOLUMNĘ WSKAŹNIK % WYKONAWCY DLA KAŻDEJ POZYCJI. SUMA WSKAŹNIKÓW % WYKONAWCY MUSI WYNOSIĆ 100% I NIE PRZEKRACZAĆ MAX. WSKAŹNIKA %. WYSOKOŚĆ OFERTY WYKONAWCY STANOWI KWOTA ŁĄCZNA TABELI TER z uwzględnieniem wskażników % wykonawcy.
Uwaga: Wszystkie wprowadzone wartości muszą zostać zakrąglone do dwóch miejsc po przecinku!
KOMÓKA E90 musi wynosić 100%
Podany wskaźnik maksymalnej wartości danej pozycji TER nie może zostać przekroczony, jak również przekroczona nie może zostać suma całkowitej wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach Umowy
Pozycje wykazane pod poszczególnymi ETAPMI są minimalnym wymogiem do uwzględnienia w U-TER po podpisaniu umowy.